- 漯河技师学院校企合作发展规划

- 校企合作，是学校与企业建立的一种合作模式。“工学结合”、“校企合作”是当前我国职业教育改革与发展的方向，是不断增强学院办学活力的最重要抓手。漯河技师学院为谋求自身发展，深化工学一体教学改革，抓好教育质量，采取与企业合作的方式，有针对性的为企业培养人才，注重人才的实用性与实效性。通过校企合作达到规范管理，提高师资水平，培养学生综合职业能力，最终达到好就业、就好业、能创业、提升学校品牌的目的。因此，在巩固原有校企合作成果的基础上，扩大校企合作范围、提升校企合作效率，加快推进“工学结合”、“校企合作”的办学模式和人才培养模式，特制定校企合作发展规划。

一、指导思想

坚持科学发展观，坚持“工学结合”、“校企合作”指导思想不动摇，全面贯彻《关于进一步加强高技能人才工作意见》（中办发[2006]15号）文件精神和《河南省劳动和社会保障厅关于加强校企合作培养高技能人才工作的意见》（豫劳社就业[2009]18号）文件精神，充分发挥学院专业优势，积极探索校企合作新体制新机制，拓宽校企合作领域，增加校企合作基地，提升校企合作水平，培养更加适应社会和企业需求的高技能人才。

二、总体目标

依托政府、企业、行业共建机制，落实《河南省劳动和社会保障厅关于加强校企合作培养高技能人才工作的意见》，以校企合作实效为重点，突出特色，以学院各系部特色专业工程建设为抓手，以产学合作工作站（创业园区）为依托，最终达到以“企业制学院管理”为突破口，形成真正的校企融合，即各系部都有自创经济实体。进而再进一步加强与行业、企业合作的紧密度，形成人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的紧密型合作办学体制机制，推动合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，增强学院的办学活力。

三、阶段目标（分三个阶段）

第一阶段（统一思想、明确目标任务、组织、调研、讨论、师资培养培训与校企合作同步进行阶段），用两年时间完成以下内容：              一是构建校企合作管理体系和相关制度，；二是对各专业所涵盖的市场进行深度调研，整理出调研报告；三是为专业建设（工学一体化教学改革）、师资培训培提供平台；四是根据校企合作内容逐步规范、积累相关材料。

第二阶段（深入、建设、选择、形成、提高），用两年时间完成以下内容：一是有选择性进行深度校企合作（以订单班、冠名班引领，突出每个专业特色，建设一批相对稳定校企合作单位）；二是启动“引企入校”激励机制及相关管理制度，以专业引领，强化校企共建基地实效（以创业园区为基础）；三是加速师资队伍建设以适应第三阶段的需要；四是构建以外地就业、内地创业和内地就业外地创业相融合的职业生涯规划。

第三阶段（创新、经营、产学研一体化），用两年时间完成以下内容：一是专业特色鲜明、定位准确、教学目标明确；二是教师素质过硬，综合职业能力有很大提升；三是形成以系部为主体的产学合作工作站，即创业经营型实体；四是形成以“企业制学院管理”理念；五是制定以产学研自主创新激励机制。

- 阶段目标实施

- 第一阶段：

- （一）建章立制

- 成立校企合作专家委员会明确职责、开展工作内容和流程。

- 各种校企合作规章制度建设。

- 在各系部建立校企合作机构及联络员（实行逐级管理制度）。

- 把对师资建设（首先是技能提升，其次是职业素养）、学生职业指导与职业生涯规划纳入学院整体教学计划。

- （二）企业调研：本地调研和外地调研，根据调研内容制表（内容可在网上找，协商确定）。

- 本地调研：调研本地具有代表性企业（协商确定，制表），根据各系部专业至少每专业调研2——3家企业。

- 外地调研：调研全国各地具有代表性企业（协商确定，制表），根据各系部专业至少每专业调研3——5家企业。

- 调研专业数量确定（相近专业一同调研），结合就业情况确定调研内容，拟定合作专业。

- 撰写调研报告（每专业一份）

- 各系部按调研报告制定校企合作专业建设实施方案。

- （三）研讨短期社会实践、就业安排和专业建设方案,分析调研情况达成共识。

- 就业安排：中、高级分层就业，以学校安排为主，自主择业为辅；中级工以集中就业为主（择优企业专业对口），高级工以对口就业为主（以岗位对口）。入档备案、建群追踪服务3年。

- 社会实践安排：以学院实际情况而定，但作为必修课要求，根据教学实际学院提前统一安排，形成系统管理，校企合作资料完整。

- 校企合作下的专业建设：在原有专业建设前提下，大力发展“订单班”“冠名班”，根据调研情况适当调整专业计划、课时计划，教学过程突出以“订单班”“冠名班”为主的校园文化与企业文化融合。

- 把师资建设（技能提升、职业素养）、学生职业生涯规划（入学就开始）纳入今后学院发展第一要务（以校企合作视角看待，这是内涵建设的核心）。

第二阶段：

（一）深入调研、阶段总结、再次提高

- 进行专业岗位群调研（内地、外地），确定人才培养目标。以企业特色影响专业特色，专业特色鲜明，培养目标明确。

- 突出“订单班”“冠名班”特色，严格质量,扩大数量。

- 1、有选择性的进行校企合作，建设一批相对稳定的校企合作单位。

- 以“订单班”“冠名班”为平台，进行双方互为“校企合作实训基地”建设。

- （三）以“创业园区”为背景下的校企合作机制、制度建设

- 1、以“创业园区”为基地“引企入校”合作机制的制定与启动。鼓励各专业以“招商引资”的形式进行深度校企合作。

- 2、加速师资队伍建设(专业技能和企业管理能力)，必要时以引进专业人才带动专业和校企合作共同发展。

- 3、构建以外地就业、内地创业和内地就业、外地创业相融合新的职业生涯规划。

- 第三阶段：

- 专业特色更加鲜明、定位更加准确、教学目标更加明确

- 进行专业岗位群调研（内地、外地），确定人才培养目标。以企业特色影响专业特色，专业特色鲜明，定位准确、教学目标明确。

- 工学一体化教学特色更加突出，工学结合更紧密，校企合作更紧密。

- 教师综合职业能力有了很大提升

- 能够胜任对“订单班”“冠名班”及企业员工进行企业专业要求培养、培训、鉴定工作。

- 能够完成以企业生产为目的教学活动。

（三）以企业制系部为核心，建立专业层面校企合作机制

- 1、形成以系部为主体的产学合作工作站，即创业经营型实体。专业与行业骨干企业共建企业制系部，企业制系部设理事会，由专业负责人、企业负责人组成，完善企业制系部各项管理制度，共同制定校企合作实施细则，并成立企业制系部专业指导委员会。

- 2、形成以“企业制学院管理”理念。

- 3、制定以产学研自主创新激励机制。

- （四）提升社会服务能力与水平

- 1、根据漯河市产业调整和发展规划，依托行业协会等单位，不断提升产业研究水平。 打造政府“智库”和企业“智囊”，开展围绕食品名城为产业化发展的重大问题研究。

- 2、以高技能人才培训基地和河南省实训公共鉴定基地为载体，开展多元化的各类紧缺人才培养与鉴定工作。

- 五、保障机制

（一）通过指标分解，层层抓好校企合作建设计划的落实

学院、师生、用人单位的多方实际制定校企合作建设的详细计划和实施办法，确保校企合作建设计划的针对性、有效性和可行性；通过指标分解，建立产学合作建设责任制，明确各方职责，把校企合作建设计划年年落到实处。

（二）完善评估机制，逐步形成校、企、第三方参与的多维评估模式，进一步完善校企合作建设计划实施的评估机制，本着及时、有效、公开、公正、客观的原则，在校企双向评估的模式外，尝试引入第三方专业评估。在按时评估的基础上，引入抽查制度，以此作为校企合作对象的选择依据，为进一步推动产学合作项目建设提供科学依据。

（三）推进制度创新，更合理的配置利用社会资源

大力推进校企合作管理运作的规范化、科学化、制度化，建立“工学结合”、“校企合作”信息数据库，为校企合作建设的管理提供科学依据；要加强与企业共同开发教材、课程的观念，明确企业用人标准，创建企业制学院，推动“订单式培养”的人才培养创新模式。

（四）完善校企合作协议，利用法律条款保护各方权益

进一步完善校企合作协议，明确双方权利义务，运用法律条款保障学生、企业、学校的合法权益，尤其在校企联合开展科技开发和推广方面。要提高学生自我维权意识，促进企业单位规范用人办法，共同营造快乐就业、健康发展、社会认可、多方满意的局面。